## Estimate Vs Actual
Job / Grouping | Close Month | Estimate | Actual | Variance | Percent
Pump Station
1101. Geneva Road Sewer Lift Station | 2021-07-01 | 0 | 1177634.9 | -1177634.9 | 0%
1336. PONY EXPRESS PUMP STATION | 2016-01-01 | 2045654.57 | 1952391.3 | 93263.27 | 4.559%
1411. Bluffdale Phase 2 Pump Station | 2016-02-01 | 624587.11 | 608613.84 | 15973.27 | 2.557%
1412. Lakewood Sewer Lift Station Project | 2016-02-01 | 753765.14 | 791574.8 | -37809.66 | -5.016%
1417. South Jordan Secondary Pump St | 2016-01-01 | 474943.8 | 461005.04 | 13938.76 | 2.935%
1421. Capitol Hill Pump Station and Pipeline | 2018-04-01 | 2258285.02 | 2216316.86 | 41968.16 | 1.858%
1518. GHID Well No.8 Sitework | 2018-04-01 | 657821.85 | 652969.32 | 4852.53 | 0.7377%
1602. Lehi Sand Pit Culinary Well | 2018-04-01 | 536313.46 | 498721.12 | 37592.34 | 7.009%
1607. Orem Reach 1B VAG Valve Cylinder Change | 2018-04-01 | 32105.88 | 16702.93 | 15402.95 | 47.98%
1609. lake creek pump house | 2018-04-01 | 616026.86 | 645599.39 | -29572.53 | -4.801%
1619. Alpenhof Well & Associated Pip | 2018-04-01 | 249091.95 | 265854.2 | -16762.25 | -6.729%
1625. SLC 200 S SWLS Bearing Replace | 2018-04-01 | 11365.95 | 8612.53 | 2753.42 | 24.23%
1639. Saratoga Pond Pump BUDGET | 2018-04-01 | 1790416.59 | 1775813.62 | 14602.97 | 0.8156%
1704. JVWCD 24" Meter Replacement | 2018-04-01 | 4492.81 | 4716.82 | -224.01 | -4.986%
1707. SLC Lift Sta Rehab 400 W 1300 | 2018-04-01 | 20636.82 | 12616.37 | 8020.45 | 38.86%
1715. Orem Lakeview Sewer Lift Station | 2020-01-01 | 411112.87 | 324306.8 | 86806.07 | 21.11%
1719. Lehi Sewer Pump Station Pump Issue | 2018-04-01 | 4804.35 | 3237.82 | 1566.53 | 32.61%
1726. Santaquin Booster Pump Station Design | 2018-04-01 | 0 | 0.07 | -0.07 | 0%
1734. SLC Public Utilities Redwood B | 2018-04-01 | 47048.96 | 49659.89 | -2610.93 | -5.549%
1805. Saratoga Pond 8, Booster, & Pipeline | 2019-12-01 | 3940817.1 | 4403904.75 | -463087.65 | -11.75%
1806. 1806-Herriman Tuscany Wellhouse | 2019-12-01 | 426984.58 | 412009.22 | 14975.36 | 3.507%
1811. Santaquin Booster Station & Pipeline | 2020-01-01 | 1805269.83 | 1817452.17 | -12182.34 | -0.6748%
1814. 1814-Bluffdale Independence Wellhouse | 2019-12-01 | 393445.09 | 338379.91 | 55065.18 | 14%
1818. Saratoga Havest Hills Pump Station | 2019-12-01 | 140707.22 | 135985.95 | 4721.27 | 3.355%
1828. Park City Deer Crest Pump Stat | 2020-05-01 | 1296779.7 | 1411683.8 | -114904.1 | -8.861%
1834. Murray Walden Glen Sewer Lift | 2020-05-01 | 1452355.44 | 1438202.52 | 14152.92 | 0.9745%
1903. SLC Pioneer Road Lift Station | 2020-01-01 | 96075.54 | 77431.54 | 18644 | 19.41%
1907. DFCM West Quadrant Lift Station #2 | 2021-02-01 | 6726876.05 | 6803085.25 | -76209.2 | -1.133%
1909. Oquirrh Conner Wellhouse | 2020-01-01 | 619237.68 | 546758.12 | 72479.56 | 11.7%
1927. Lehi Jordan Willows Pump House | 2020-01-01 | 28199.78 | 21098.4 | 7101.38 | 25.18%
1928. JVWCD Well #7 Subdivision & Site Improvement | 2021-02-01 | 203834.77 | 226253.54 | -22418.77 | -11%
2102. Santaquin Foothill Booster Station | 2022-12-01 | 459783.83 | 404006.13 | 55777.7 | 12.13%
2129. JVWCD 3600 W 10200 S Pump Station | 2025-05-01 | 9793273.72 | 9886579.34 | -93305.62 | -0.9528%
2204. DFCM Campus Wide Plant #3 Well Improvements | 2025-05-01 | 151267.77 | 133511.15 | 17756.62 | 11.74%
2205. Quiet Valley Sewer Lift Station | 2024-01-01 | 974504.31 | 864296.17 | 110208.14 | 11.31%
2218. Eagle Mtn Booster Pump Stations Cory Wride & Pony Express | 2025-05-01 | 1652703.38 | 1525548.77 | 127154.61 | 7.694%
2222. Herriman High Country Estate Pumphouse Remodel | 2024-01-01 | 149901.42 | 139309.03 | 10592.39 | 7.066%
2223. DFCM CUCF Pump House 21368110 | 2025-05-01 | 3027957.59 | 2736081.1 | 291876.49 | 9.639%
2224. SLC Northwest Quardrant Lift Station | 2022-12-01 | -2271.51 | 5223.89 | -7495.4 | 0%
2226. Tooele Berra Wellhouse | 2025-05-01 | 2039722.62 | 2154843.2 | -115120.58 | -5.644%
2308. CDSD 950 N Sewer Lift Station | 2025-05-01 | 1643306.17 | 1591852.43 | 51453.74 | 3.131%
2320. WCWCD Purgatory Booster Pump S | 2025-05-01 | 1888698.65 | 1851906.25 | 36792.4 | 1.948%
Totals - Pump Station |  | 49447904.72 | 50391750.25 | -943845.53 | -1.909%
Concrete Structures
1333. Kaysville Dam Restoration | 2018-04-01 | 1327061.2 | 1731527.94 | -404466.74 | -30.48%
1407. OREM REACH 1B | 2016-03-01 | 7380128.08 | 7082438.76 | 297689.32 | 4.034%
1419. SLC 1300 East Red Butte Culver | 2016-02-01 | 309694.02 | 276444.54 | 33249.48 | 10.74%
1423. Turner Dam Rehab Project | 2018-04-01 | 197403.26 | 151004.13 | 46399.13 | 23.5%
1514. SVSD Headworks discharge box r | 2018-04-01 | 31511.26 | 30435.75 | 1075.51 | 3.413%
1517. Red Butte Culvert Repair at Sunny Side | 2018-04-01 | 30126.94 | 10253.06 | 19873.88 | 65.97%
1519. Utah County Two Bridges | 2018-04-01 | 656649.69 | 676238.42 | -19588.73 | -2.983%
1615. UDOT US-6 Highway Safety | 2018-04-01 | 654198.09 | 650202.01 | 3996.08 | 0.6108%
1632. Scofield Dam Outlet Modification | 2018-04-01 | 477581.77 | 364776.15 | 112805.62 | 23.62%
1641. Hinckley Town Sewer Improvemen | 2018-04-01 | 118777.9 | 99965.19 | 18812.71 | 15.84%
1708. Midvale 700 E Meter Sta | 2018-04-01 | 264391.22 | 246039.63 | 18351.59 | 6.941%
1709. PG vac truck decant facility | 2018-04-01 | 340821.22 | 303637.29 | 37183.93 | 10.91%
1710. UDOT Echo Box Culvert Repair | 2018-04-01 | 392986.89 | 346435.76 | 46551.13 | 11.85%
1712. So. Jordan Canal Improvements | 2018-04-01 | 41346.93 | 24323.59 | 17023.34 | 41.17%
1713. Fillmore East Center Flood Project | 2018-04-01 | 227652.22 | 225267.83 | 2384.39 | 1.047%
1717. Riley Dr., Payson Retaining Wall | 2018-04-01 | 0 | 39329.5 | -39329.5 | 0%
1720. Welby Jacob Canal Concrete | 2018-04-01 | 1995.51 | 847.39 | 1148.12 | 57.54%
1722. Lehi Schoolhouse Springs Chlor | 2018-04-01 | 186042.93 | 187627.31 | -1584.38 | -0.8516%
1735. SLC Red Butte Creek @ Miller Park | 2018-04-01 | 90551.12 | 39649.83 | 50901.29 | 56.21%
1741. JVWCD 2400 East Creek Rd PRV & | 2019-12-01 | 177962.22 | 181991.25 | -4029.03 | -2.264%
1812. West Jordan Old Bingham Hwy Water Metering & PRV Stations | 2019-12-01 | 899958.39 | 853326.15 | 46632.24 | 5.182%
1813. Lehi Ball Check Valve Repair Project | 2019-12-01 | 4362.81 | 3226.88 | 1135.93 | 26.04%
1838. SLC Cecret Dam Modifications | 2019-12-01 | 249201.55 | 225208.07 | 23993.48 | 9.628%
1845. PRWUA Deer Creek Tube Valve Replacement | 2025-05-01 | 2207494.23 | 2024985.36 | 182508.87 | 8.268%
1933. SLC Cecret Lake 2019 Project | 2020-01-01 | 87664.53 | 44134.92 | 43529.61 | 49.65%
2003. SLC 10th East 500 South PRV | 2022-12-01 | 2171131.09 | 2245857.48 | -74726.39 | -3.442%
2008. JVWCD 33 Inch Vault Improvements | 2022-09-01 | 757329.07 | 687851.58 | 69477.49 | 9.174%
2111. Goshen Spring Improvements | 2022-12-01 | 292631.63 | 198774.16 | 93857.47 | 32.07%
2113. Rowley Road Bridge Replacement | 2022-12-01 | 865592.94 | 666031.17 | 199561.77 | 23.05%
2117. CUWCD Swenson Diversion Dam Modification | 2024-01-01 | 738119.39 | 672831.7 | 65287.69 | 8.845%
2119. Washington Grapevine Wells 3-6 | 2022-12-01 | 490342.18 | 510205.46 | -19863.28 | -4.051%
Totals - Concrete Structures |  | 21670710.28 | 20800868.26 | 869842.02 | 4.014%
Pressurized
1339. Eagle Mtn Pony Express Water P | 2016-01-01 | 2293649.7 | 2716436.34 | -422786.64 | -18.43%
1426. Provo Big Springs Schedule A-1 | 2018-04-01 | 1104529.8 | 1141954.28 | -37424.48 | -3.388%
1501. Springville B | 2016-01-01 | 1241045.47 | 1230464.99 | 10580.48 | 0.8525%
1502. SPRINGVILLE PRESS. IRRIGATION 2C | 2016-01-01 | 2094183.28 | 1997365.88 | 96817.4 | 4.623%
1508. Provo Big Springs Schedule B & | 2018-04-01 | 946795.47 | 918764.92 | 28030.55 | 2.961%
1511. Provo West Side Transmission B | 2018-04-01 | 2643915.25 | 2914955.94 | -271040.69 | -10.25%
1608. Lake Creek Irrigation Improvements | 2018-04-01 | 710386.62 | 903494.26 | -193107.64 | -27.18%
1621. Draper 13490 South | 2018-04-01 | 815971.85 | 916194.77 | -100222.92 | -12.28%
1622. Provo East Side Tank Line | 2018-04-01 | 1410748.01 | 1307320.26 | 103427.75 | 7.331%
1624. DFCM Camp Williams High Pressu | 2018-04-01 | 114887.19 | 92160.94 | 22726.25 | 19.78%
1728. Saratoga Springs Zone 1 Pressurized Irrigation | 2018-04-01 | 1251436.94 | 1327931.12 | -76494.18 | -6.113%
1737. South Field Metering & Canal P | 2019-12-01 | 502496.73 | 564990.87 | -62494.14 | -12.44%
1804. 1804-GHID 17D Sewer Force Main Project | 2019-12-01 | 264089.27 | 246442.86 | 17646.41 | 6.682%
1807. Magna 8400 W Secondary Waterline | 2020-01-01 | 915237.97 | 814748.91 | 100489.06 | 10.98%
1810. South Jordan Zone Waterline | 2019-12-01 | 1278500.44 | 1259164.26 | 19336.18 | 1.512%
1815. Herriman Zone 2 North Tank Supply Line | 2019-12-01 | 414598.32 | 367681.56 | 46916.76 | 11.32%
1820. JVWCD HDPE Repair | 2019-12-01 | 4814.61 | 719.32 | 4095.29 | 85.06%
1821. Draper13490 South Phase 2 | 2019-12-01 | 91345.97 | 86015.34 | 5330.63 | 5.836%
1827. Canyon Meadows Water System | 2020-05-01 | 419097.2 | 177279.93 | 241817.27 | 57.7%
1839. SLC Little Dell Penstock Phase II | 2020-05-01 | 2527543.65 | 2293965.5 | 233578.15 | 9.241%
1918. Herriman 11800 S. Zone 4 Waterline | 2020-05-01 | 1462226.09 | 1333980.04 | 128246.05 | 8.771%
1922. Draper Reuse Pipeline 2019 Pro | 2021-02-01 | 1089172.95 | 835093.48 | 254079.47 | 23.33%
2009. Canyon Meadows Water System 2020 | 2021-02-01 | 172620.88 | 149053.43 | 23567.45 | 13.65%
2013. PRWUA ULDC South Branch Pipe Replacement | 2023-01-01 | 297091.47 | 383686.77 | -86595.3 | -29.15%
2112. TBID 6200 S Waterline Replacement | 2023-12-01 | 853519.02 | 824815.16 | 28703.86 | 3.363%
2124. SL County Meadowbrook Golf Course North Well Replacement | 2022-12-01 | 1433829.87 | 1272621.8 | 161208.07 | 11.24%
2232. Syracuse Secondary Reservoir | 2025-05-01 | 11714823.25 | 13819137.2 | -2104313.95 | -17.96%
2306. JVWCD 3300 South Pipeline Phase II Sch A | 2024-05-01 | 1289626.1 | 775936.91 | 513689.19 | 39.83%
2307. JVWCD 2022-2023 Vault Improvements | 2025-05-01 | 806357 | 721407.5 | 84949.5 | 10.53%
2309. WCWCD Dixie Springs pipeline replacement | 2025-05-01 | 919558.64 | 1143249.53 | -223690.89 | -24.33%
2314. JVWCD AC Mitigation Project | 2025-05-01 | 1311227.1 | 1044030.32 | 267196.78 | 20.38%
2315. VanCon SLC Flowfill Project | 2025-05-01 | 0 | -52312.72 | 52312.72 | 0%
2319. DFCM Camp Williams Hidden Valley Waterline | 2025-05-01 | 462295.66 | 337935.31 | 124360.35 | 26.9%
Totals - Pressurized |  | 42857621.77 | 43866686.98 | -1009065.21 | -2.354%
Distribution Line
1410. Bluffdale Waterline | 2016-01-01 | 770169.81 | 737760.5 | 32409.31 | 4.208%
1507. Draper Pioneer Road Waterline | 2016-02-01 | 449957.66 | 410468.15 | 39489.51 | 8.776%
1606. Hobble Creek Business Park Power | 2018-04-01 | 51172.98 | 43724.99 | 7447.99 | 14.55%
1611. WBWCD West Haven 3300 S PI Pip | 2018-04-01 | 649742.55 | 660709.59 | -10967.04 | -1.688%
1630. Orem Geneva Road Waterline | 2018-04-01 | 1311780.59 | 1105945.98 | 205834.61 | 15.69%
1743. Bluffdale 2017 Water Improvements Project | 2019-12-01 | 752339.4 | 790701.39 | -38361.99 | -5.099%
2007. Murray State St. Waterline | 2021-02-01 | 2765804.87 | 2413080.94 | 352723.93 | 12.75%
2018. Woodland Hills Waterline | 2022-12-01 | 2905294.82 | 2651201.1 | 254093.72 | 8.746%
2110. Woodland Hills Waterline Replacement Phase 2A | 2023-01-01 | 271619.89 | 198560.64 | 73059.25 | 26.9%
2215. Covered Bridge Canyon Waterline Replacement | 2024-01-01 | 664650.35 | 654245.67 | 10404.68 | 1.565%
2216. Wellington Waterline Improvements | 2025-05-01 | 6023324.08 | 6709497.7 | -686173.62 | -11.39%
2230. Washington City Cherokee Springs Waterline | 2024-01-01 | 1161940.03 | 1199025.49 | -37085.46 | -3.192%
Totals - Distribution Line |  | 17777797.03 | 17574922.14 | 202874.89 | 1.141%
Road/Dirt Work
1413. Bluffdale 2700 West Road Recon | 2016-01-01 | 1580269.33 | 1776497.15 | -196227.82 | -12.42%
1416. Parley's Watershed Protection | 2016-02-01 | 846205.52 | 739616.55 | 106588.97 | 12.6%
1803. Highland 4800 W Right Turn Lan | 2019-12-01 | 272165.49 | 218093.45 | 54072.04 | 19.87%
1822. Center Creek Dam Rehab | 2019-12-01 | 479549.15 | 459000.98 | 20548.17 | 4.285%
1843. Santaquin Hwy 6 Roadway Widening | 2020-05-01 | 1004566.97 | 835315.51 | 169251.46 | 16.85%
1926. SLC Hueghs Circle Slope Repair | 2020-01-01 | 205313.15 | 183968.09 | 21345.06 | 10.4%
2210. Eagle Mountain Pony Express Well Site Prep | 2022-12-01 | 242697.89 | 197104.2 | 45593.69 | 18.79%
Totals - Road/Dirt Work |  | 4630767.5 | 4409595.93 | 221171.57 | 4.776%
Other
1418. Spanish Fork Building Addition | 2016-12-01 | 0 | 871.08 | -871.08 | 0%
1509. JVWCD Cathodic Protection 1020 | 2018-04-01 | 76684.65 | 59316.68 | 17367.97 | 22.65%
1510. Intermountain Planting Stabili | 2016-01-01 | 32896.93 | 19262.59 | 13634.34 | 41.45%
1613. Young Living Farms Bores | 2018-04-01 | 68111.42 | 67148.96 | 962.46 | 1.413%
1628. Glenwood Fish Hatchery Upgrade | 2018-04-01 | 172833.04 | 161946.14 | 10886.9 | 6.299%
1633. Wanship Fire Hydrant Relocation | 2018-04-01 | 7468.53 | 4765.51 | 2703.02 | 36.19%
1637. DWR CVSR Baffles | 2018-04-01 | 382862.01 | 581470.13 | -198608.12 | -51.87%
1640. Hobble Creek Sewer & Water Bus | 2018-04-01 | 168447.95 | 149358.01 | 19089.94 | 11.33%
1705. JVWCD JA-4 Vault 308 Valve Rem | 2018-04-01 | 29273.61 | 16753.73 | 12519.88 | 42.77%
1716. MACA | 2018-04-01 | 0 | 45575.32 | -45575.32 | 0%
1733. SLC Backwash Tank Protection | 2018-04-01 | 570429.18 | 411415.18 | 159014 | 27.88%
1740. SL County FC Sandbag Shed Budg | 2019-12-01 | 264874.44 | 276310.81 | -11436.37 | -4.318%
1816. Young Living Farms 2018 | 2019-12-01 | 11851.97 | 37482.75 | -25630.78 | -216.3%
1826. Tambasco Construction Job | 2019-12-01 | 3380.16 | 574.57 | 2805.59 | 83%
1829. MACA Supply 2018 Job | 2019-12-01 | 13260.2 | 60388.68 | -47128.48 | -355.4%
1836. SLC Parleys Little Dell Rec. Area ADA Upgrades | 2019-12-01 | 124770.04 | 72104.74 | 52665.3 | 42.21%
1840. Woodland Hills Izatt Lot Improvements | 2019-12-01 | 88639.91 | 72355.99 | 16283.92 | 18.37%
1844. Campus Way Staircase | 2020-01-01 | 62485.09 | 58491.41 | 3993.68 | 6.391%
1849. APCO Tower in West Jordan | 2020-01-01 | 18035.64 | 13668.75 | 4366.89 | 24.21%
1908. MACA 2019 | 2020-01-01 | 0 | 67310.94 | -67310.94 | 0%
1913. Cornaby 2019 Jobs | 2020-01-01 | 0 | 7736.66 | -7736.66 | 0%
1914. Angela Smith Sewer Lateral Repair | 2020-01-01 | 0 | 3342.57 | -3342.57 | 0%
1916. North Star Building Addition | 2020-05-01 | 1728272.41 | 2222682.3 | -494409.89 | -28.61%
1917. VanCon Shop Addition | 2022-12-01 | 1286419.49 | 1831361.34 | -544941.85 | -42.36%
1919. PDM - 2019 | 2020-01-01 | 0 | 2928.68 | -2928.68 | 0%
1923. Lowell Wiliams Garage Floor | 2020-01-01 | 0 | 5004.47 | -5004.47 | 0%
1924. Ed Miller Concrete Driveway | 2020-01-01 | 0 | 21915.01 | -21915.01 | 0%
1929. Mark Hansen Electrical @ Soldier Summit | 2020-01-01 | 0 | 11802.03 | -11802.03 | 0%
1932. Woodland Hills Lot Tambasco Construction 2019 | 2020-01-01 | 0 | 18196.59 | -18196.59 | 0%
1935. St. George Cathodic Project | 2021-02-01 | 166369.2 | 147646.7 | 18722.5 | 11.25%
2006. North Star Tenant Improvements | 2021-02-01 | 5835.1 | 46496.1 | -40661 | -696.8%
2015. Utah County EWP DSR 2 Payson | 2021-09-01 | 1057092.65 | 571870.92 | 485221.73 | 45.9%
2016. Draper City Gear Box Replacement | 2021-02-01 | 34700.04 | 17591.06 | 17108.98 | 49.31%
2017. Lehi Sewer SS Slide Gates | 2021-02-01 | 10905.81 | 8693.81 | 2212 | 20.28%
2104. CUWCD Pipe Pumping Project | 2023-01-01 | 34010.19 | 26201.59 | 7808.6 | 22.96%
2120. UDOT Purgatory MS4 Improvement | 2022-12-01 | 502217.62 | 73487.48 | 428730.14 | 85.37%
2202. Turner Dam Rehab 2022 | 2022-12-01 | 44368.7 | 14028.1 | 30340.6 | 68.38%
2206. Blawkhawk Payson Subdivision | 2024-01-01 | 2617324.21 | 2884639.25 | -267315.04 | -10.21%
2227. PRWUA Deer Creek O&M Building Expansion | 2024-01-01 | 2009797.33 | 1971697.14 | 38100.19 | 1.896%
2228. Ames Flowfil Project | 2024-01-01 | 0 | 2170561.49 | -2170561.49 | 0%
2401. Misc. Job 2024 | 2025-05-01 | 323004.33 | 347859.3 | -24854.97 | -7.695%
Totals - Other |  | 11916621.85 | 14582314.56 | -2665692.71 | -22.37%
Steel Pipe
1420. Murray Power Penstock Internal | 2016-01-01 | 115373.9 | 90793.74 | 24580.16 | 21.3%
1425. JVWCD Central Pipeline | 2016-04-01 | 16119378.92 | 14327399.18 | 1791979.74 | 11.12%
1503. PRWUA 30" Manway Blind Flanges | 2016-01-01 | 16139.09 | 6639.23 | 9499.86 | 58.86%
1505. Orem Lower Tanks Waterline | 2018-04-01 | 610033.96 | 509605.27 | 100428.69 | 16.46%
1515. JVWCD Cathodic Protection 1140 | 2018-04-01 | 571890.57 | 494022.03 | 77868.54 | 13.62%
1610. Lake Creek Hydroelectric Bypas | 2018-04-01 | 382346.14 | 337860.94 | 44485.2 | 11.63%
1614. CUWCD 32" Temp Flg Spool Mapleton | 2018-04-01 | 31094.94 | 11686.55 | 19408.39 | 62.42%
1634. UDOT 5400 S Aqueduct Relocatio | 2018-04-01 | 2952120.25 | 2590187.07 | 361933.18 | 12.26%
1635. JVWCD 10200 S Pipeline Repair | 2018-04-01 | 8640.07 | 1203.57 | 7436.5 | 86.07%
1706. WBWCD Davis Aqueduct Access Points | 2018-04-01 | 110689.61 | 103555.64 | 7133.97 | 6.445%
1714. JVWCD 11800 South (U-111 Bingham) | 2019-12-01 | 8694788.32 | 8383723.15 | 311065.17 | 3.578%
1718. UDOT Spring Lake Culvert Crossing | 2018-04-01 | 570836.43 | 513520.92 | 57315.51 | 10.04%
1724. VAG Orem Reach 1B 2017 | 2018-04-01 | 19071.84 | 14685.98 | 4385.86 | 23%
1736. PRWUA Cathodic Test Stations | 2018-04-01 | 4966.41 | 6062.84 | -1096.43 | -22.08%
1802. UDOT Weko Seal Removal | 2020-05-01 | 193726.03 | 98207.06 | 95518.97 | 49.31%
1808. JVWCD 10th East Meter Vault & Pipeline | 2019-12-01 | 1084946.43 | 1239243.49 | -154297.06 | -14.22%
1819. SLC Emergency Stl Pipe- Water | 2019-12-01 | 4586.78 | 1513.18 | 3073.6 | 67.01%
1832. JVWCD 6200 South Waterline Repair | 2019-12-01 | 0 | 6764.19 | -6764.19 | 0%
1841. DCWCD Spols | 2019-12-01 | 2795.84 | 2233.05 | 562.79 | 20.13%
1842. JVWCD 72 Inch Knife Gate Insta | 2019-12-01 | 27610.24 | 19069.4 | 8540.84 | 30.93%
1910. JVWCD JA-1 Buttsraps 4 Each | 2020-01-01 | 10496.69 | 8956.77 | 1539.92 | 14.67%
1912. UDOT 6200 South Aqueduct Relocation | 2021-02-01 | 5892350.09 | 5767170.83 | 125179.26 | 2.124%
1921. JVWCD Jordan Narrows Pump Station Internal Butt Straps | 2020-01-01 | 13057.49 | 13915.44 | -857.95 | -6.571%
1931. JVWCD 10200 South Zone B Pipeline | 2021-09-01 | 7562250.81 | 7293292.23 | 268958.58 | 3.557%
1934. JVWCD 16 Inch Buttstrp Repair | 2020-01-01 | 1251.14 | 2063.26 | -812.12 | -64.91%
2012. CUWCD Payson Spring Lake Pipeline Project | 2023-11-01 | 35199682.52 | 32840492.98 | 2359189.54 | 6.702%
2021. SLC East West Conveyance Line | 2023-11-01 | 6353267.41 | 6407680.83 | -54413.42 | -0.8565%
2109. CUWCD SFSP South Fields Reach 2 | 2024-01-01 | 29636195.84 | 29380005.28 | 256190.56 | 0.8645%
2114. Beaver Upper Creek Telluride Penstock Pipeline | 2022-12-01 | 408848.77 | 307444.48 | 101404.29 | 24.8%
2126. JVWCD SECL Access Improvements | 2023-12-01 | 255924.07 | 157867.25 | 98056.82 | 38.31%
2127. JVWCD 2022 Vault Improvements | 2023-12-01 | 1503852.83 | 1529236.99 | -25384.16 | -1.688%
2214. VAG 48 Inch Valve Removal & Replacement in Olmstead PP | 2023-12-01 | 33616.14 | 18014.08 | 15602.06 | 46.41%
2311. RLW/Clyde UDOT 4700 South Aqueduct Relocate | 2025-05-01 | 7586537.57 | 6392067.13 | 1194470.44 | 15.74%
2313. CUWCD Hades Feeder Pipeline Joint Bonds | 2025-05-01 | 1164792.76 | 597879.15 | 566913.61 | 48.67%
Totals - Steel Pipe |  | 127143159.9 | 119474063.18 | 7669096.72 | 6.032%
Well House
1424. DFCM Camp Williams Well #3 | 2016-01-01 | 70845.91 | 64734.36 | 6111.55 | 8.627%
1612. WBWCD Well No. 2 Rehab | 2018-04-01 | 1489430.23 | 1390737.47 | 98692.76 | 6.626%
1616. TWW 900 South Well House | 2018-04-01 | 326445.84 | 301235.95 | 25209.89 | 7.723%
2002. Murray 4500 South Well Project | 2021-02-01 | 1021269.4 | 1000991.63 | 20277.77 | 1.986%
2004. Highland Well 2 Improvements | 2021-02-01 | 271904.97 | 243424.17 | 28480.8 | 10.47%
2005. Murray Park Wellhouse | 2021-02-01 | 1108505.27 | 1020093.85 | 88411.42 | 7.976%
2014. Murray 900 East Well Rehab | 2022-09-01 | 412250.6 | 382275.54 | 29975.06 | 7.271%
2020. SLC 4th Avenue Wellhouse | 2022-12-01 | 1924177.62 | 1892966.11 | 31211.51 | 1.622%
2022. Highland Wellhouse #3 | 2023-01-01 | 320352.76 | 329807.05 | -9454.29 | -2.951%
2107. West Bountiful 400 North Wellhouse | 2022-12-01 | 1253709.68 | 1267977.94 | -14268.26 | -1.138%
2115. Millville 170 S Well House | 2022-12-01 | 812606.61 | 727292.05 | 85314.56 | 10.5%
2116. Logan Crockett Well Rebuild | 2022-12-01 | 1344696.98 | 1344547.43 | 149.55 | 0.01112%
2123. Herriman Hamilton Well Rehabilitation Phase 1 | 2022-12-01 | 419770.53 | 365089.16 | 54681.37 | 13.03%
2213. Tooele Park Wellhouse | 2025-05-01 | 946330.13 | 886120.2 | 60209.93 | 6.362%
2302. Payson Well #2 Reconstruction | 2025-05-01 | 1023809.42 | 943436.23 | 80373.19 | 7.85%
2305. Highland Well #4 Improvements | 2025-05-01 | 1352722.47 | 1270690.56 | 82031.91 | 6.064%
2403. Cedar Hills Harvey Well Pump House Upgrades | 2025-05-01 | 865792.68 | 858967.37 | 6825.31 | 0.7883%
Totals - Well House |  | 14964621.1 | 14290387.07 | 674234.03 | 4.506%
Treatment Plant
1504. Pump Motor Replacement Big Cottonwood | 2018-04-01 | 68960.02 | 60172.7 | 8787.32 | 12.74%
1506. CWP Chlorination Facility | 2018-04-01 | 5212469.22 | 5519713.02 | -307243.8 | -5.894%
1512. SLC Chem Tank Replace Phase 2 | 2018-04-01 | 208908.7 | 182762.13 | 26146.57 | 12.52%
1516. DWR Eyeing room remodel - Spri | 2018-04-01 | 431706.32 | 406873.49 | 24832.83 | 5.752%
1604. TSSD Misc Plant Improvements | 2018-04-01 | 196490.86 | 210749.55 | -14258.69 | -7.257%
1605. TSSD Compost Access Budget | 2018-04-01 | 966313.23 | 1066460.72 | -100147.49 | -10.36%
1620. JVWCD Jordan Narrows Kitchen S | 2018-04-01 | 545373.32 | 462489.22 | 82884.1 | 15.2%
1702. JVWCD SEWTP Baffle Wall Meter Vault | 2018-04-01 | 72897.25 | 51115.94 | 21781.31 | 29.88%
1723. SLC City Creek WTP Stabilzation | 2018-04-01 | 88303 | 64778.03 | 23524.97 | 26.64%
1725. Central Davis Sewer District Dewatering Bldg | 2019-12-01 | 1326755.79 | 1354706.6 | -27950.81 | -2.107%
1727. CUWCD AVWTP BWRB Chain & Flight Project (Vernal) | 2019-12-01 | 502485.21 | 552068.16 | -49582.95 | -9.868%
1730. Magna Water District Pump Station Air Handlers | 2018-04-01 | 106115.41 | 87090.67 | 19024.74 | 17.93%
1731. CUWCD UVWTP Valley Gutter | 2018-04-01 | 26425.78 | 17658 | 8767.78 | 33.18%
1742. Springdale Water Treatment Plant | 2020-05-01 | 3820566.68 | 3465713.11 | 354853.57 | 9.288%
1825. SLC Parleys WTP Lab Upgrades | 2021-02-01 | 1436885.78 | 1644384.96 | -207499.18 | -14.44%
1830. Salem WRF Sewer Treatment Plant | 2021-09-01 | 14868946.49 | 14530024.13 | 338922.36 | 2.279%
1831. Salem WRF Concrete Batch Plant Job | 2020-05-01 | 457577.38 | -0.2 | 457577.58 | 100%
1835. Provo Headwork HVAC & Blower P | 2020-01-01 | 994820.07 | 842610.82 | 152209.25 | 15.3%
1837. Provo Aeration & Blower Contro | 2020-01-01 | 300300.34 | 284629.94 | 15670.4 | 5.218%
1846. Central Davis WRF Indense Platform | 2020-05-01 | 132138.85 | 104292.59 | 27846.26 | 21.07%
1848. South Valley WRF Lab Expansion & Remodel | 2021-02-01 | 1482977.65 | 1466228.56 | 16749.09 | 1.129%
1904. Young Living Distillery Cooling Piping | 2020-01-01 | 1214368.61 | 1112749.06 | 101619.55 | 8.368%
1920. JVWCD Air Scour Pipe Budget | 2021-02-01 | 1350783.37 | 1703784.07 | -353000.7 | -26.13%
1925. WCWCD Sand Hollow Ground Water Treatment Plant | 2023-01-01 | 8818930.68 | 9678015.68 | -859085 | -9.741%
1930. St. George Gunlock Water Treatment Facility | 2022-12-01 | 10612969 | 11332249.09 | -719280.09 | -6.777%
2010. Cedar City Secondary Clarifier | 2022-12-01 | 2300136.84 | 2037857.66 | 262279.18 | 11.4%
2105. Springville WWTP General Upgrades | 2023-11-01 | 1621733.38 | 1411511.29 | 210222.09 | 12.96%
2108. Grantsville South Well Chlorinator | 2022-12-01 | 128502.34 | 102875.03 | 25627.31 | 19.94%
2121. NDSD Headworks Biofilter SS Inlet Piping | 2023-12-01 | 146923.1 | 100736.43 | 46186.67 | 31.44%
2122. PRWID WTP Chain and Flight | 2022-12-01 | 219786.37 | 126345.52 | 93440.85 | 42.51%
2125. Price WWTP Nutrient Upgrades | 2025-05-01 | 2778837.74 | 2471322.81 | 307514.93 | 11.07%
2203. CWSID Secondary Clarifier #2 | 2022-12-01 | 244200.54 | 186163.33 | 58037.21 | 23.77%
2220. Eagle Mountain WWTP Headworks Building | 2025-05-01 | 3697310.67 | 3656615.51 | 40695.16 | 1.101%
2221. JVWCD Sedimentation Basin Upgrades | 2025-05-01 | 18869951.22 | 18490161.83 | 379789.39 | 2.013%
2229. JVWCD Blower Room Sound Abatement | 2025-05-01 | 90748.62 | 78107.57 | 12641.05 | 13.93%
Totals - Treatment Plant |  | 85342599.83 | 84863017.02 | 479582.81 | 0.562%
Water Tank
1513. Washington Terrace Water Tank | 2018-04-01 | 134207.03 | 131342.96 | 2864.07 | 2.134%
1617. Mona Young Living Farms Water | 2018-04-01 | 1062427.68 | 951437.23 | 110990.45 | 10.45%
1809. JVWCD Naniloa Reservoir Improvement Project | 2019-12-01 | 747182.4 | 726817 | 20365.4 | 2.726%
1824. Washington Terrace Test Pier | 2019-12-01 | 2448.39 | 1245.22 | 1203.17 | 49.14%
1915. Santaquin Zone 11 E PI Tank | 2020-05-01 | 1366476.65 | 1470818.56 | -104341.91 | -7.636%
2103. Grantsville Lakeview Park Concrete Tank | 2022-12-01 | 1419804.07 | 1230074.88 | 189729.19 | 13.36%
2106. Park City Empire Raw Water Storage Tank | 2022-12-01 | 1303417.35 | 1436048.12 | -132630.77 | -10.18%
2118. Santaquin Zone 11 West PI System CMGC | 2025-05-01 | 6944632.09 | 7069661.75 | -125029.66 | -1.8%
2212. Tooele Berra 1 MG Reservoir | 2024-09-01 | 1714947.67 | 1785034.11 | -70086.44 | -4.087%
Totals - Water Tank |  | 14695543.33 | 14802479.83 | -106936.5 | -0.7277%
Gravity
1603. Highland Sewer & Road Improvem | 2018-04-01 | 574879.16 | 663725.73 | -88846.57 | -15.45%
1626. Snyderville Thayne Canyon Subd | 2018-04-01 | 586440.55 | 733167.31 | -146726.76 | -25.02%
1711. West Valley Pole Line Storm Dr | 2018-04-01 | 1169083.56 | 1114088.25 | 54995.31 | 4.704%
1721. West Valley 4100 South Storm Drain | 2018-04-01 | 235077.01 | 268251.45 | -33174.44 | -14.11%
1732. SLC Woodruff Dr Sewer Repair | 2018-04-01 | 268852.86 | 245200.27 | 23652.59 | 8.798%
1817. Saratoga Springs Sewer Extension Project | 2019-12-01 | 1580541.26 | 1380090.37 | 200450.89 | 12.68%
1823. West Valley 3300 S Storm Drain | 2019-12-01 | 205069.04 | 209985.92 | -4916.88 | -2.398%
1847. SLC Glendale Golf Course Sewer | 2020-01-01 | 128104.61 | 150967.67 | -22863.06 | -17.85%
1911. Sandy Harrison Street Project | 2020-01-01 | 1459402.03 | 1726542.37 | -267140.34 | -18.3%
2011. Murray City Sewer Project 2020 | 2021-02-01 | 237714.96 | 197267.32 | 40447.64 | 17.02%
2211. Payson 800 South Sewerline Project | 2022-12-01 | 1140960.41 | 1038966.72 | 101993.69 | 8.939%
Totals - Gravity |  | 7586125.45 | 7728253.38 | -142127.93 | -1.874%
Recreational
1618. Parley's Trail 900 West to 300 | 2018-04-01 | 1027271.83 | 911618.2 | 115653.63 | 11.26%
1629. 1629 - Drycreek Trail | 2018-04-01 | 55761.17 | 68194.39 | -12433.22 | -22.3%
1631. Jordan River Trail | 2018-04-01 | 1504003.02 | 1489597.84 | 14405.18 | 0.9578%
1636. UDOT Lehi Trail | 2018-04-01 | 868806.81 | 869211.78 | -404.97 | -0.04661%
1638. Parley's Creek Trail | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0%
1642. Parley's Creek Trail | 2018-04-01 | 4717105.24 | 4649090.34 | 68014.9 | 1.442%
1738. Utah County Upper Falls Ped Bridge Abutments | 2018-04-01 | 62414.22 | 40813.16 | 21601.06 | 34.61%
1739. So. Jordan Highland Park & Riv | 2019-12-01 | 3605057.31 | 3446659.58 | 158397.73 | 4.394%
1833. Park City 3rd & 4th Street Stair Tread Replacement | 2019-12-01 | 94761.55 | 88268.62 | 6492.93 | 6.852%
1902. Santaquin Summit Ridge Soccer | 2020-05-01 | 971064.29 | 909263.32 | 61800.97 | 6.364%
1905. SSLC Fitts Park Post Bid | 2020-05-01 | 918322.79 | 887036.29 | 31286.5 | 3.407%
2019. Park City Treasure Hill Trailhead @ Lowell Avenue | 2021-09-01 | 139398.49 | 102289.28 | 37109.21 | 26.62%
2128. SLCo Cardiff Bridge & Boardwalk | 2023-12-01 | 593445.46 | 559229.42 | 34216.04 | 5.766%
2207. DFCM-22223510 Sand Hollow Campground | 2024-01-01 | 4625254.88 | 4465725.43 | 159529.45 | 3.449%
2217. Bluffdale Day Ranch Park | 2025-05-01 | 8447283.62 | 9652107.78 | -1204824.16 | -14.26%
2225. Provo Riverview Park Court | 2025-05-01 | 963396.92 | 899323.01 | 64073.91 | 6.651%
2303. Provo River Trail 2230 N Improvements | 2025-05-01 | 1691557.15 | 1500140.79 | 191416.36 | 11.32%
2304. Park City 9th & 10th Street Stairs & Waterline | 2025-05-01 | 1183253.26 | 1320780.32 | -137527.06 | -11.62%
2310. St George Little Valley Pickle Ball Courts | 2025-05-01 | 1812618.03 | 1750904.49 | 61713.54 | 3.405%
Totals - Recreational |  | 33280776.04 | 33610254.04 | -329478 | -0.99%
Misc
1623. Buttercup Pedestrian Bridge | 2018-04-01 | 1655403.8 | 1526146.96 | 129256.84 | 7.808%
2208. UDOT SR-114 (Geneva Road) & 2000 N Traffic Signal Project | 2024-01-01 | 1114790.36 | 1044019.92 | 70770.44 | 6.348%
2209. Park City Rossi Hill Dr Stair Project | 2022-12-01 | 265789.18 | 232019.63 | 33769.55 | 12.71%
Totals - Misc |  | 3035983.34 | 2802186.51 | 233796.83 | 7.701%
Airports
1627. SLC Airport Glycol Diversion 34R&34L | 2018-04-01 | 589773.25 | 591403.19 | -1629.94 | -0.2764%
Totals - Airports |  | 589773.25 | 591403.19 | -1629.94 | -0.2764%
Not Assigned
1703. Misc. T & M Jobs | 2018-04-01 | 0 | 9727.28 | -9727.28 | 0%
1898. Surveying | 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0%
1899. Misc Small Jobs 2018 | 2020-01-01 | 0 | 28506.9 | -28506.9 | 0%
2001. Misc. 2020 Jobs | 2021-02-01 | 20349.31 | 28194.4 | -7845.09 | -38.55%
2101. Misc. 2021 Jobs | 2022-12-01 | 28142.04 | 82903.82 | -54761.78 | -194.6%
2201. Misc Jobs 2022 | 2024-01-01 | 23760 | 155424.34 | -131664.34 | -554.1%
2301. Misc Jobs 2023 | 2024-01-01 | 47869.23 | 121438.74 | -73569.51 | -153.7%
Totals - null |  | 120120.58 | 426195.48 | -306074.9 | -254.8%
Grand Totals |  | 435060125.97 | 430214377.82 | 4845748.15 | 1.114%